## Burn down chart
Day | Planned hours | Actual hours | Planned remainder | Actual remainder
0 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8
1 | 0.8381 | 0 | 51.9619 | 52.8
2 | 0.8381 | 0 | 51.1238 | 52.8
3 | 0.8381 | 1 | 50.2857 | 51.8
4 | 0.8381 | 1 | 49.4476 | 50.8
5 | 0.8381 | 2 | 48.6095 | 48.8
6 | 0.8381 | 1 | 47.7714 | 47.8
7 | 0.8381 | 1 | 46.9333 | 46.8
8 | 0.8381 | 1 | 46.0952 | 45.8
9 | 0.8381 | 0 | 45.2571 | 45.8
10 | 0.8381 | 0 | 44.419 | 45.8
11 | 0.8381 | 0 | 43.581 | 45.8
12 | 0.8381 | 1 | 42.7429 | 44.8
13 | 0.8381 | 1 | 41.9048 | 43.8
14 | 0.8381 | 2 | 41.0667 | 41.8
15 | 0.8381 | 2 | 40.2286 | 39.8
16 | 0.8381 | 0 | 39.3905 | 39.8
17 | 0.8381 | 0 | 38.5524 | 39.8
18 | 0.8381 | 1 | 37.7143 | 38.8
19 | 0.8381 | 3 | 36.8762 | 35.8
20 | 0.8381 | 2 | 36.0381 | 33.8
21 | 0.8381 | 0 | 35.2 | 33.8

## Scrum board
https://trello.com/b/jvUwGnpw/electrical-consumption-meter