## Burn down chart
Day | Planned hours | Actual hours | Planned remainder | Actual remainder
0 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8
1 | 0.8381 | 0 | 51.9619 | 52.8
2 | 0.8381 | 0 | 51.1238 | 52.8
3 | 0.8381 | 1 | 50.2857 | 51.8
4 | 0.8381 | 1 | 49.4476 | 50.8
5 | 0.8381 | 2 | 48.6095 | 48.8
6 | 0.8381 | 1 | 47.7714 | 47.8
7 | 0.8381 | 1 | 46.9333 | 46.8
8 | 0.8381 | 1 | 46.0952 | 45.8
9 | 0.8381 | 0 | 45.2571 | 45.8
10 | 0.8381 | 0 | 44.419 | 45.8
11 | 0.8381 | 0 | 43.581 | 45.8
12 | 0.8381 | 1 | 42.7429 | 44.8
13 | 0.8381 | 1 | 41.9048 | 43.8
14 | 0.8381 | 2 | 41.0667 | 41.8
15 | 0.8381 | 2 | 40.2286 | 39.8
16 | 0.8381 | 0 | 39.3905 | 39.8
17 | 0.8381 | 0 | 38.5524 | 39.8
18 | 0.8381 | 1 | 37.7143 | 38.8
19 | 0.8381 | 3 | 36.8762 | 35.8
20 | 0.8381 | 2 | 36.0381 | 33.8
21 | 0.8381 | 0 | 35.2 | 33.8
22 | 0.8381 | 0 | 34.3619 | 33.8
23 | 0.8381 | 0 | 33.5238 | 33.8
24 | 0.8381 | 0 | 32.6857 | 33.8
25 | 0.8381 | 0 | 31.8476 | 33.8
26 | 0.8381 | 0 | 31.0095 | 33.8
27 | 0.8381 | 3 | 30.1714 | 30.8
28 | 0.8381 | 1 | 29.3333 | 29.8
29 | 0.8381 | 0 | 28.4952 | 29.8
30 | 0.8381 | 0 | 27.6571 | 29.8
31 | 0.8381 | 2 | 26.819 | 27.8
32 | 0.8381 | 1 | 25.981 | 26.8
33 | 0.8381 | 1 | 25.1429 | 25.8
34 | 0.8381 | 1 | 24.3048 | 24.8
35 | 0.8381 | 0 | 23.4667 | 24.8
36 | 0.8381 | 0 | 22.6286 | 24.8
37 | 0.8381 | 0 | 21.7905 | 24.8
38 | 0.8381 | 3 | 20.9524 | 21.8
39 | 0.8381 | 0 | 20.1143 | 21.8
40 | 0.8381 | 0 | 19.2762 | 21.8
41 | 0.8381 | 1 | 18.4381 | 20.8
42 | 0.8381 | 3 | 17.6 | 17.8

## Scrum board
https://trello.com/b/jvUwGnpw/electrical-consumption-meter